## WBS
📋 코코넛사일로 WBS
프로젝트명 : 코코넛사일로 kokkok EV 서비스 기획 |  |  |  | 팀원 : 김재희, 마수한 |  |  | 기준일 : 2026-06-05
No. | 대분류 | 중분류 | 세부 태스크 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 기간(일) | 상태 | 비고
1 | 데이터 수집 및 전처리
1.1 |  | 데이터 수집
|  |  | 데이터 수집 파이프라인 수립 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 4 | 완료 | 파이프라인 구축 완료 https://github.com/sooohaaan/data-analysis-portfolio
|  |  | 클라우드 DB(Supabase) 프로젝트/인스턴스(laos-ev-voc-db) 생성 | 마수한 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  |  | 협업자(김재희) 프로젝트 초대 | 마수한 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  |  | 스키마 생성 | 마수한 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  |  | 라오스 / LOCA EV 앱스토어 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | Google Play 전수 수집 완료 — 7건 (설치 10,000+이나 리뷰 작성 문화 없음. la.loca.app)
|  |  | 라오스 / LOCA EV 구글플레이스토어 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 동일 — LOCA EV 리뷰 총 7건 전수 수집
|  |  | 라오스 / LOCA EV 유튜브 리뷰 (댓글, 자막추출) | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 유튜브 수집 완료 — 21개 영상, 댓글 527건, 자막 2,625세그먼트
|  |  | 라오스 / Green SM 앱스토어 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | Google Play 전수 수집 완료 — 26,603건 (베트남어 vi·라오어 lo·태국어 th·영어 en·한국어 ko 5개 언어 조합)
|  |  | 라오스 / Green SM 구글 플레이 스토아 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 동일 앱(com.gsm.customer) — 라오스·베트남 공용. country=MUL 처리
|  |  | 라오스 / Green SM 유튜브 리뷰 (댓글, 자막추출) | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 유튜브 하이브리드 수집 완료 — 직접 지정 6개 + 키워드 검색 15개 = 21개 영상
|  |  | 베트남 / V-Green 앱스토어 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | Green SM(com.gsm.customer)과 동일 앱 ID 확인 — 별도 수집 불필요. MUL 처리로 통합
|  |  | 베트남 / V-Green 구글 플레이 스토아 리뷰 수집 | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 동일
|  |  | 베트남 / V-Green 유튜브 리뷰 (댓글, 자막추출) | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 동일
|  |  | 라오스 전기차 충전 업체 현황 및 실태 정보 수집 => 이전 리서치 자료 보완 | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 완료 | 완료. 추가로 태국 비교군 3개 앱 수집: • PTT blueplus+ (com.pttor.xplore): 1,518건 • PEA VOLTA (com.pea.peavolta): 499건 • EleXA (egat.smd.ev): 263건
|  |  | 태국 비교군 / PTT blueplus+ 구글 플레이 리뷰 수집 (com.pttor.xplore) | 마수한 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 완료 | 전수 수집 완료 — 1,518건 (태국어 th·영어 en 조합). WBS 미계획 → 추가: LOCA EV 리뷰 부재 보완
|  |  | 태국 비교군 / PEA VOLTA 구글 플레이 리뷰 수집 (com.pea.peavolta) | 마수한 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 완료 | 전수 수집 완료 — 499건. Negative 67.9% (최하위 포지셔닝)
|  |  | 태국 비교군 / EleXA(EGAT) 구글 플레이 리뷰 수집 (egat.smd.ev) | 마수한 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 완료 | 전수 수집 완료 — 263건. EGAT 태국 국영 전기공사 운영 앱
|  |  | SNS(facebook) / 라오스 / LOCA EV | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 보류 | ⚠️ Meta ToS 위반 우려로 보류. 유튜브·블로그 데이터로 대체 수집 완료.
|  |  | SNS(facebook) / 라오스 / Green EV / text 수집 | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 보류 | ⚠️ Meta ToS 위반 우려로 보류. 유튜브·블로그 데이터로 대체 수집 완료.
|  |  | SNS(facebook) / 베트남 / Green EV / text 수집 | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 보류 | ⚠️ Meta ToS 위반 우려로 보류. 유튜브·블로그 데이터로 대체 수집 완료.
|  |  | SNS(instagram) / 대한민국 / text 수집 (라오스 여행객 중 현지 전기차 충전 서비스 리뷰 내용) | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | 보류 | 보류 — Facebook과 동일 사유. 데이터 확보량 충분하여 우선순위 낮춤.
|  |  | 대한민국 / 네이버 블로그 리뷰 (라오스 여행객 중 현지 전기차 충전 서비스 리뷰 내용) | 김재희, 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 4 | 완료 | 네이버 검색 API 활용 수집 완료 — 42건 검색어: "라오스 전기차 충전 후기" 등 14개 3단계 필터링(OR→AND→title AND+경험단어) 적용
|  |  | 대한민국 / 유튜브 리뷰 (댓글, 자막추출) (라오스 여행객 중 현지 전기차 충전 서비스 리뷰 내용) | 마수한 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 4 | 완료 | 하이브리드 방식 완료 — 직접 지정 6개 + 키워드 검색 15개 영상 21개 / 댓글 527건 / 자막 2,625세그먼트
|  |  | 뉴스 기사 수집 — VOC (네이버·Google News) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | 완료 — 733건 (네이버 303건 + Google News 430건) 카테고리: policy/market/infrastructure/company/other WBS 미계획 → 추가: 시장·정책 근거 확보 목적
|  |  | 뉴스 기사 수집 — 하드웨어 (Costel·OCPP 관련, 한·영·베·태 4개 언어) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | 완료 — 1,327건 OCCP·호환문제 169건, 충전기결함 75건(Negative 32%), 설치·인프라 144건 WBS 미계획 → 추가: 앱오류 35%의 HW 복합 원인 규명 목적
1.2 |  | 데이터 전처리
|  |  | 앱 스토어 리뷰: 전기차 충전 관련 내용과 이외 내용을 분류 | 김재희, 마수한 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | XLM-RoBERTa 다국어 감성 분석으로 전처리 완료 언어 감지(langdetect) → 감성 분석 → 키워드 분류
|  |  | 앱 스토어 리뷰: 언어(국가)별로 분류 | 김재희, 마수한 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 언어 감지 완료 — app_reviews 28,890건, news_articles 2,060건 전략 변경: 전체 번역(12시간 소요) → XLM-RoBERTa 다국어 직접 처리로 대체
|  |  | 앱 스토어 리뷰: 결측치 제거 | 김재희, 마수한 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 결측치 제거 및 중복 제거 완료
|  |  | 유튜브 리뷰: 댓글, 자막 결합 분석 | 김재희, 마수한 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 유튜브 댓글+자막 결합 분석 완료 — 2,625세그먼트 + 527댓글
2 | 데이터 분석
2.1 |  |  | 포지셔닝 맵
|  |  | - 로카 외 다수 회사 리서치 내용 사용 |  | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 앱 포지셔닝 맵(10번 차트) + 하드웨어 포지셔닝 맵(14번 차트) PTT blueplus+(3.11점) vs Green SM(2.56점) 격차 분석
|  |  | - 충전기 하드웨어 업체 비교 내용 사용 |  | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 충전기 카테고리별 Negative 비율 분석(14번 차트)
2.2 |  |  | 경쟁분석
|  |  | - 로카 외 다수 회사 리서치 내용 사용 |  | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 앱별 불만 카테고리 경쟁 분석(11번 차트) 5개 앱 × 7개 카테고리 비율 비교
|  |  | - 충전기 하드웨어 업체 비교 내용 사용 |  | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 국가별 하드웨어 이슈 경쟁 분석(15번 차트)
2.3 |  |  | 워드크라우드
|  |  | 수집된 리뷰/댓글 텍스트 전처리 후 언어별 워드클라우드 생성 | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 베트남어(12번), 태국어(13번), 영어(4번), 하드웨어 다국어(16번) 4개 워드클라우드 생성
|  |  | 불만 키워드 빈도 상위 30개 추출 및 시각화 | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 앱오류 58.6%, 결제오류 16.8%, 충전속도 10.0% 상위 카테고리 추출
2.4 |  |  | 감성 분석(Sentiment Analysis)
|  |  | 다국어 감성 분석 모델(XLM-RoBERTa) 적용 — 리뷰별 긍/부정 자동 레이블링 | 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — XLM-RoBERTa(cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment) app_reviews 28,890건 + news_articles 2,060건 전체 적용 별점 1점=Negative 78%, 5점=8.8% → 모델 신뢰도 검증됨
|  |  | 감성 분석 결과 DB 저장 및 별점과 교차 검증 (감성 레이블 vs. 실제 별점 일치율 확인) | 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 별점×감성 교차 검증 완료. Supabase sentiment_label 컬럼 저장 완료
2.5 |  |  | 키워드 카테고리 분류
|  |  | 불만 키워드 카테고리화: 결제오류 / 연결실패 / UI불편 / 충전속도 / 앱오류 등 | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — VOC 7개: 결제오류/연결실패/앱오류/충전속도/UI불편/충전소위치/고객서비스 HW 6개: OCPP·호환문제/충전기결함/설치·인프라/제조사동향/시장·정책 등 Supabase keyword_category 컬럼 저장 완료 (28,890건 전체)
|  |  | 카테고리별 건수 집계 및 비율 산출 (SQL GROUP BY 활용) | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — Supabase timeout으로 Python DataFrame 방식 전환 후 200건 배치 UPDATE
2.6 |  |  | 불만 트렌드 분석
|  |  | 월별 불만 건수 추이 분석 (SQL GROUP BY 월 + 꺾은선 그래프) | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 월별 트렌드 차트(3번) 생성 2023~2026 트렌드: Negative 비율 지속 유지
|  |  | 앱/서비스별 취약점 비율 비교 (LOCA EV vs. Green SM vs. V-Green) | 김재희, 마수한 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | 완료 — 앱별 경쟁 분석(11번 차트) + 연계 분석(17번 차트) 앱오류 35% = OCPP 통신 + 충전기 결함 복합 원인 규명
2.7 |  |  | 하드웨어 레이어 분석 (뉴스 기반) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | 완료 — 17번 차트: 앱오류 35% ↔ OCPP·기기결함 원인 매핑 앱오류 58.6% = OCPP 통신 표준 미준수 + 충전기 펌웨어 불안정 복합 원인 규명 outputs/17_app_hw_linkage.png
3 | 데이터 시각화
3.1 |  |  | 태블로(tableau)
|  |  | Tableau desktop free 설치 https://www.tableau.com/ko-kr/products/desktop-free/download |  | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 예정
|  |  | 시각화 작업(포지셔닝 맵, 경쟁분석, 데이터 분석) |  | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 예정
3.2 |  |  | Python(Matplotlib, Seaborn 등) > 수업 때 학습한 내용
|  |  | 시각화 작업 |  | 2026-06-09 | 2026-06-05 | 4 | 완료 | 완료 — 총 17개 차트 생성 앱(01~05, 10~13) + 하드웨어(06~09, 14~16) + 연계(17번) outputs/ 폴더 저장
3.3 |  |  | JavaScript(D3.js) |  |  |  |  | 보류 | 💡 우선순위 낮음: Tableau + Python 시각화 완료 후 시간 여유 있을 때 선택적 적용
|  |  | 시각화 작업 |  | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 보류 | 💡 Tableau + Python으로 충분. 우선순위 낮춰 보류
4 | 데이터분석 결과서
4.1 |  |  | 데이터 분석 + 데이터 시각화 내용 취합 |  |  | 2026-06-05 |  | 완료 | 데이터 분석 결과서
[5 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-05 | 2 | 완료 | 완료 — outputs/data_analysis_report.md 앱·하드웨어 두 레이어 통합 분석, PTT벤치마킹, 한계 명시
[5 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-05 | 2 | 완료 | 완료 — outputs/PRD_kokkok_ev.md 앱 6개 + HW 5개 = 총 11개 기능, KPI 포함
4.2 |  |  | PRD (기능 명세서) 작성 | [5 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frrPPOBTU-HqRNcsqc1fas9nrCrtkWoNSoS4Wj3R4Pw/edit?usp=sharing
|  |  | 앱 레이어 기능 6개 (충전 세션 자동 복구, QR 재시도+수동입력, RFID 결제, 결제 확인 화면, 실시간 지도, 완료 알림) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | outputs/PRD_kokkok_ev.md 참조 P0: 세션자동복구·QR재시도 / P1: RFID결제·결제확인 / P2: 지도·알림
|  |  | 하드웨어 레이어 기능 5개 (OCPP 표준 준수, 충전기 모니터링, Handshake 로그, OTA 펌웨어, 고장 신고) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | P0: OCPP 2.0.1 준수·실시간 모니터링 / P1: Handshake 로그·OTA / P2: 고장 신고 근거: OCPP 이슈 169건, 충전기결함 Negative 32%
4.3 |  |  | 데이터 분석 결과서 (data_analysis_report.md) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | outputs/data_analysis_report.md 앱·하드웨어 두 레이어 통합 분석 PTT blueplus+ 벤치마킹, 언어별 감성 차이, 분석 한계 명시
4.4 |  |  | GitHub 포트폴리오 저장소 관리 (sooohaaan/data-analysis-portfolio) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | https://github.com/sooohaaan/data-analysis-portfolio README.md: 전 과정 상세 기록 + 변경사항 이유 명시 브랜치: feat/readme → main PR 예정
[5 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-05 | 2 | 완료 | 완료 — draw.io 충전 서비스 flowchart outputs/charging_service_flowchart.drawio (GitHub 연동)
[5 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-05 | 2 | 완료 | 완료 — README.md Mermaid flowchart 추가 (GitHub 자동 렌더링)
5 | 서비스 기획 문서
5.1 |  |  | 시장분석 | [5 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18b9gqhZKM25RzV-oC6lIpxJlykzenusrfiIOwNfi910/edit?usp=sharing
|  |  | 전치가 충전기기 업체별 스펙 비교(Costel, nancome) | 김재희, 마수한 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | 완료 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kurKkO1P_-bx0bK9s4B9eyxXjFoRVvIf3WqAlJkYNok/edit?usp=sharing
|  |  | OCPP 리서치 | 김재희, 마수한 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | 완료 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frrPPOBTU-HqRNcsqc1fas9nrCrtkWoNSoS4Wj3R4Pw/edit?usp=sharing
|  |  | 라오스 현지 전기차 충전 서비스 현황 파악 및 분석 | 김재희, 마수한 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 진행중 | https://docs.google.com/document/d/1DqMq-Sbr09p9HUuLTzt8RYAW7MJt1X6w7AW02mBjHDs/edit?usp=sharing
|  |  | 라오스 인접국가 전기차 충전 서비스 현황 파악 및 분석 | 김재희, 마수한 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 진행중 | https://docs.google.com/document/d/18WR8wnIfvKaDgQw-aOsN3SfaAK5I_x7krL9BShLSj04/edit?usp=sharing
5.2 |  |  | 시나리오
|  |  | 제조사별 인프라 기준 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 완료 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18b9gqhZKM25RzV-oC6lIpxJlykzenusrfiIOwNfi910/edit?usp=sharing
|  |  | EV 충전기 제조사별 서비스 시나리오 및 동작 비교 분석 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 완료 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8hk2sylosFeh1_1JvcXsUJhmfaGXBcUVfngLyKTXgg/edit?usp=sharing
|  |  | 하드웨어 인프라 시나리오 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 완료 | https://docs.google.com/document/d/1NYTEfwmHOcn2ghPBCCv_D0p6vvwmYBG8qgraovp9K8k/edit?usp=sharing
5.3 |  |  | 서비스 정책안
|  |  | 충전 요금 정책안 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중 | https://docs.google.com/document/d/18WR8wnIfvKaDgQw-aOsN3SfaAK5I_x7krL9BShLSj04/edit?usp=sharing
[8 empty] | 예정 | https://www.figma.com/make/Ddc03alxx6RsmNfjmyeaNQ/EV-Charging-App-UI?t=vPRb3lwGnoXtl8w8-1
5.4 |  |  | 화면설계서
|  |  | 앱 | 마수한 |  |  |  | 진행중 | https://www.figma.com/design/sKnTQsUeRhzXzRfEFRWRgI/Kokkok-EV?node-id=0-1&t=ytAza6tIygNU8BPh-1
|  |  | 앱(플로우 정리) | 마수한 |  |  |  | 진행중 | https://docs.google.com/presentation/d/1wBQfC2AF5PS9O1KUonKamhaeNME4lbDTteOUssn4ims/edit?usp=sharing
|  |  | VOC 데이터 수집 ERD (erdcloud.com — 데이터 분석용) | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | https://www.erdcloud.com/d/js7nqKYNsEcb8uuwu 7개 테이블: app_reviews / youtube_* / sns_posts / blog_posts / news_articles src/schema/erd.dbml + create_tables.sql (GitHub 저장)
|  |  | (미정)어드민 |  |  |  |  | 예정
5.5 |  |  | 프로토타입(앱)
|  |  | Figma Make 사용하여 앱 전체 플로우 구현 | 마수한 |  |  |  | 진행중 | https://www.figma.com/make/Ddc03alxx6RsmNfjmyeaNQ/EV-Charging-App-UI?t=vPRb3lwGnoXtl8w8-1
5.6 |  |  | ERD
|  |  | kokkok EV (파트너 제조사 관리, 충전기 하드웨어 정보, 실시간 충전 및 예약 세션, 최종 충전 거래 이력, 서비스 결제 정산) | 김재희 |  |  |  | 진행중 | https://www.erdcloud.com/d/js7nqKYNsEcb8uuwu
5.7 |  |  | flowchart - 프로세스 Flow Chart(흐름도, COSTEL)
|  |  | 1. 전체 통신 구조 (하드웨어 - 서버) |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 2.1 하드웨어-서버 접속 프로세스 (최초 1회 접속) |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 2.2 하드웨어-서버 접속 프로세스 (초기, 재접속 |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 3. 웹소켓 연결 이후 통신 흐름 |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 4. UID / 장치 ID / 비밀번호 / 인증 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 5. 연결 유지 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 6. 연결 끊김 후 재접속 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 7. QR 후스캔 시나리오 - 차량에 충전 커넥터 먼저 연결 후 QR 스캔 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 8. QR 선스캔 시나리오 - QR을 먼저 스캔한 후 차량에 커넥터를 꽂는 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 9. 충전 시작 - 완료 - 결제 프로세스 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
5.8 |  |  | flowchart - 알고리즘 Flow Chart(순서도, COSTEL)
|  |  | 2.1 하드웨어-서버 접속 프로세스 (최초 1회 접속) |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 2.2 하드웨어-서버 접속 프로세스 (초기, 재접속) |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 3. 웹소켓 연결 이후 통신 알고리즘 |  |  |  |  | 진행중
|  |  | 4. UID / 장치 ID / 비밀번호 / 인증 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 5. 연결 유지 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 6. 연결 끊김 후 재접속 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 7. QR 후스캔 시나리오 - 차량에 충전 커넥터 먼저 연결 후 QR 스캔 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
|  |  | 8. QR 선스캔 시나리오 - QR을 먼저 스캔한 후 차량에 커넥터를 꽂는 방식 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중 | 완료 — 두 가지 방식 병행: ① draw.io: outputs/charging_service_flowchart.drawio (GitHub 연동 — 자동 커밋) ② Mermaid: README.md 내 코드 → GitHub 자동 렌더링 ※ 두 파일 독립 동작 — 수정 시 양쪽 모두 업데이트 필요 PRD 11개 기능 모두 반영 [F1~F11]
|  |  | 9. 충전 시작 - 완료 - 결제 프로세스 | 김재희, 마수한 |  |  |  | 진행중
5.9 |  |  | (미정)테스트케이스
예정
5.10 |  |  | 데이터 기반 PRD (기능 명세서) 작성 | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | 완료 — outputs/PRD_kokkok_ev.md 앱 레이어 6개 + HW 레이어 5개 = 총 11개 기능 KPI: 별점 2.56→3.1점(PTT 벤치마크) WBS 미계획 → 추가: 데이터 분석 결과 기반 기획
5.11 |  |  | 충전 서비스 주요 Flow (Flowchart) 작성 | 마수한 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 완료 | 완료 — draw.io + Mermaid 병행 • draw.io: outputs/charging_service_flowchart.drawio (GitHub 연동) • Mermaid: README.md 내 GitHub 자동 렌더링 PRD 11개 기능 모두 반영 (F1~F11) WBS 미계획 → 추가: PRD 연계 시각화
6 | 시연 영상 및 프로토타입
6.1 |  | 시연 영상 | Figma Make 앱 프로토타입 고도화
[5 empty] | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | 예정
[5 empty] | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 예정
6.2 |  | 프로토타입 | Figma Make 어드민 프로토타입
[5 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 예정
[5 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 예정
7 | 발표자료
7.1 |  | 발표 자료
|  |  | 데이터 분석 결과 + 서비스 기획 문서 + 시연 영상 및 프로토타입 |  | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 17 | 예정
|  |  | 초안: 구글 프레젠테이션에 작성 |  | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 17 | 예정
|  |  | 최종안: html + css + JS |  | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | 예정
|  |  | 발표 자료 검토 및 수정 |  | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | 예정
7.2 |  | 최종 발표
|  |  | 리허설 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 예정
|  |  | 최종 발표 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 예정

## 데이터수집
구분 | 내용 | URL
구글플레이 스토어 리뷰 | 베트남 / V-Green 구글 플레이 스토아 리뷰 수집 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsm.customer&hl=ko
유튜브 전기차 충전소 리뷰 | 태국의 전기차 충전소 순위: 2026년 비교 분석 (한국인은 직접 전기차 렌트하는경우 드묾) 태국의 5대 전기차 충전 네트워크에 대한 장단점 1. PTT PluZ (1위) 장점: 매우 뛰어난 편의시설(카페, 식당, 쇼핑몰, 화장실 등)을 갖추고 있으며, 앱을 통한 예약 시스템이 편리합니다. 단점: 가끔 충전기 연결 오류(연결 실패 등)가 발생할 수 있으며, 기기 안정성 면에서 다소 아쉬운 점이 있습니다. 2. Elex (2위) 장점: 충전 속도가 매우 빠르고 안정적입니다. 충전소가 붐비지 않아 대기 없이 이용하기 좋습니다. 단점: 앱 예약 시스템이 지나치게 엄격합니다(도착 후 20분 내 시작하지 않으면 페널티). 편의시설은 기본 수준입니다. 3. SPARK (3위) 장점: 방착(Bangchak) 주유소 내 대규모 허브 형태로 설치된 곳이 많습니다. 단점: 앱이 다소 불안정하고, 충전 속도가 표시보다 느린 경우가 있습니다. 시설이 다소 낙후된 느낌을 줄 수 있습니다. 4. PEA Volta (4위) 장점: 태국 전역에 걸친 방대한 네트워크를 보유하고 있으며, 플래그십 스테이션은 시설이 매우 훌륭합니다. 단점: 앱이 직관적이지 않고 오류가 잦습니다. 주요 도심 외곽의 충전소는 편의시설이 거의 없는 외딴곳에 위치할 수 있습니다. 5. Tesla (5위) 장점: 브랜드 자체의 충전 인프라 품질. 단점: 폐쇄적인 생태계로 인해 타 브랜드 전기차는 이용이 제한적입니다. 앱 내 지도 기능이 미흡하여 정보 확인이 어렵습니다. 태국과 라오스를 포함한 동남아시아 시장에서 전기차 충전소 사업이 성공하기 위해서는 단순한 충전기 설치를 넘어선 포괄적인 전략이 필요함 <시장 분석 결과, 가장 유리한 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 성공 요인> 1. 전략적 위치 선점 및 파트너십 (Access & Partnerships) 주유소 및 복합 상업 시설 연계: 영상(16:00-17:58)에서 확인된 것처럼, PTT PluZ와 같은 선도 기업들은 카페, 식당, 편의점 등이 포함된 기존 주유소 인프라를 활용하여 고객에게 '충전 시간 동안의 휴식'을 제공합니다. 이러한 편의시설 연계성은 고객 충성도를 높이는 가장 강력한 무기입니다. 거점형 네트워크 구축: 주요 고속도로 휴게소(하이웨이 허브)뿐만 아니라 관광지, 대형 쇼핑몰에 집중 배치하여 장거리 이동 시의 '주행 거리 불안감(Range Anxiety)'을 해소하는 것이 필수적입니다. 2. 고도화된 사용자 경험 (Digitalization & UX) 통합 예약 및 결제 앱: 단순히 충전 위치만 알려주는 앱은 부족합니다. 앱 내에서 실시간 충전기 가용 상태 확인, 사전 예약, 원활한 결제 시스템을 모두 지원해야 합니다. 고객은 '도착했을 때 충전할 수 있을지'를 가장 불안해하므로, 예약 시스템의 신뢰도가 시장 점유율을 결정합니다. 상호 운용성(Interoperability): 지역 간, 브랜드 간 충전기 호환성 문제를 해결하여 사용자가 특정 앱 하나로 여러 네트워크를 이용할 수 있도록 하는 환경이 중요합니다. 3. 기술적·인프라적 대응 (Grid & Infrastructure) 급속 충전 인프라: 동남아 시장은 시간 효율을 중시하므로 150kW 이상의 DC 급속 충전기 보급이 필수적입니다. 또한, 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해 현지 전력청(태국 PEA 등)과 협력하여 그리드 안정화 및 고압 전력망 확충에 선제적으로 대응해야 합니다. 규모의 경제: 태국의 BOI(투자청) 인센티브처럼 정부 보조금을 적극 활용하고, 대규모 충전 허브(허브당 6기 이상)를 구축하여 운영 효율성을 높이는 전략이 필요합니다. | https://youtu.be/moNqhkSmNNg?si=372krARLnzgthvV8
유튜브 Loca EV 운영 관련 영상 - 댓글 20개 | 라오스의 전기차(EV) 충전 인프라 기업 Loca EV - 어떻게 1년 만에 투자금을 회수하고 성공적으로 운영되고 있는지 시장 상황: 라오스는 태국보다 앞서 전기차 보급이 활발해졌으며, 현재 약 1,500대의 전기차가 운행 중입니다(2022년 기준 1,200대 급증). Loca EV의 성장: 택시 호출 서비스인 Loca를 운영하던 중 전기차 전환을 위해 직접 충전소 사업에 뛰어들었으며, 현재 7개의 충전소를 운영 중이고 4곳을 추가 설치하고 있습니다. 성공 요인: 전기차 택시 도입과 함께 충전 인프라를 직접 구축하여 수요를 창출했습니다. 정부의 적극적인 지원으로 충전소 설치 사업에 대한 허가가 매우 용이합니다. 태국 표준(Combo, DC 급속 충전)과 호환되는 120kW급 충전기를 배치하여 접근성을 높였습니다. 향후 전망: 현재 라오스 현지에서도 전기차 시장이 매우 활기차며, Loca는 전기차 100% 전환을 목표로 하고 있습니다 | https://youtu.be/nCMVe_m-PTc?si=3ULihvzllDQqj6rT
유튜브 / 라오스 EV 충전소 리뷰 | 해당 영상은 "Marc Travels" 채널에 2025년 4월에 업로드된 브이로그로, 유튜버 마크(Marc)가 전기 오토바이(Electric Motorcycle)를 타고 라오스를 여행하는 내용을 담고 있습니다. 영상 제목("F***, no Motorcycle EV Chargers in Laos!🇱🇦")에서 알 수 있듯, 라오스 현지에서 이륜차용 충전 인프라를 찾지 못해 겪는 생생한 주행기를 보여줍니다. 주요 내용 요약 주행 경로 및 목표: 마크와 일행은 라오스의 국경 도시를 출발해 캄보디아 국경 근처에 있는 팍세(Pakse)까지 약 340km를 하루 만에 이동하려 합니다. [01:08] 열악한 충전 인프라: 자동차용 충전기는 있을지 몰라도, 전기 오토바이를 위한 전용 충전 인프라(Fast Charger 등)는 라오스와 캄보디아 일대에서 찾기 어렵다고 토로합니다. [11:58] 임기응변식 충전 (도둑 전기?): 충전소가 없기 때문에 유튜버는 현지 식당이나 카페(Cafe Amazon 등)에 들러 일반 220V 콘센트에 자신의 휴대용 충전기를 꽂아 충전합니다. [09:51] "아마존 카페는 구조가 똑같아서 어디에 플러그가 있는지 항상 안다"고 말하며 이를 '나만의 충전소'로 활용합니다. [12:05] 배터리 조율의 어려움: 한 번에 3~4시간씩 길게 충전하는 대신, 주행하다가 배터리가 3%까지 떨어지면 [08:49] 카페에 들러 1시간 충전(약 30% 충전) 후 다시 1~2시간 주행하는 '끊어 치기' 방식으로 340km를 주파합니다. [11:04] 결과: 총 3시간 반 정도를 카페 등에서 충전하며 [14:18] 배터리 잔량 0% [20:20] 상태로 아슬아슬하게 목적지인 팍세의 숙소에 도착하는 것으로 영상이 마무리됩니다. | https://www.youtube.com/watch?v=6rw0NJdxgMs
유튜브 / 라오스 EV 충전소 리뷰 | 이 영상은 두 명의 외국인 여행객이 라오스 루앙프라방(Luang Prabang)에서 중국산 소형 전기차를 렌트하여 꽝시 폭포(Kuang Si Falls)까지 직접 운전하고 여행하는 브이로그입니다. 렌트 및 이용 환경 요약 차량 대여 및 비용: 'discoverlau'라는 현지 업체를 통해 하루(8시간 기준) 45달러에 4인승 소형 전기차를 렌트했습니다. 인프라 및 주행 환경: 영상에서는 렌트한 소형 전기차를 통해 루앙프라방 시내부터 외곽의 꽝시 폭포까지 이동합니다. 주행 가능 거리는 약 170km로 표시되며, 시내 도로와 비포장 도로가 섞여 있는 라오스 특유의 지형에서 전기차가 어떻게 주행되는지 생생하게 볼 수 있습니다. 현실적인 어려움: 에어컨을 끄면 차 내부가 온실처럼 몹시 더워지는 등, 동남아시아의 열대 기후에서 소형 전기차를 운행할 때 겪는 현실적인 환경(배터리 효율 저하 등)을 엿볼 수 있습니다. 다만, 해당 영상에서는 충전기가 설치된 위치에 대한 언급(시내에 충전 포트가 있다는 정도)은 있으나, 충전소에 들러 직접 충전하는 장면 자체는 나오지 않습니다. (대여 시 거의 100% 충전 상태였음) | https://youtu.be/nOpmGFkntb4?si=z_3PwJOpzSg2GPsH
유튜브 / 라오스 EV 충전소 리뷰 | 📱 라오스 1위 충전 플랫폼(LOCA EV) 리얼 사용기 요약 유튜버가 직접 구동해본 현지 충전 프로세스입니다: 가입 및 결제수단 등록 (Onboarding): LOCA 앱 다운로드 후 이름, 전화번호, 이메일로 가입. 해외 카드(태국 발급 신용카드)를 앱에 바로 등록하여 사용할 수 있었습니다. 선불 바우처 구매 (Pre-paid System): 카드를 긁어 바로 결제하는 방식이 아니라, 앱 내에서 LOCA 바우처(크레딧)를 먼저 구매해야 합니다. 영상 속 유저는 가장 낮은 패키지인 200,000 킵(KIP, 당시 환율 약 330바트/1.2만원)을 충전했으며, 크레딧이 앱 지갑에 들어옵니다. 충전기 연결의 현실적 오류: 비엔티안 Parkson Mall에 도착해 빈 자리에 주차 후, 앱 스캐너로 단말기의 QR 코드를 스캔하고 '충전 시작'을 눌렀으나 처음에 통신/인식 오류로 충전이 시작되지 않았습니다. 커넥터(플러그)를 차량에서 뽑았다가 다시 꽂고 앱 스캔을 다시 진행하니 정상적으로 충전이 시작되었습니다. (이런 하드웨어-앱 간의 Handshake 오류는 충전 플랫폼 QA에서 주요하게 볼 포인트입니다) 비용 및 충전량 피드백: 약 48분간 쇼핑을 하고 오니 100% 충전이 완료되었습니다. 충전량은 9.7kWh, 과금은 바우처 크레딧에서 차감되었으며 비용은 단위당 한화 약 340원(9바트) 수준으로 한국이나 태국과 비슷한 수준이라고 리뷰했습니다. | https://youtu.be/cuFkQBe26mM?si=u9qAOuLSAXizehH2
| ⚡ 라오스 전기차 충전 서비스(LOCA EV) 현황 및 리뷰 요약 1. 인프라 커버리지 및 위치 특성 현재 인프라망: 유튜버의 방문 시점(2024년 초) 기준, 라오스 1위 플랫폼인 LOCA는 라오스 전역(비엔티안, 타켁, 사반나켓, 루앙프라방, 팍세 등) 주요 거점에 17개의 급속 충전 스테이션을 운영 중이었습니다. (연내 35개까지 확장을 목표로 함) 주요 설치 장소 (거점 분석): 충전 중 대기 시간을 보낼 수 있는 인프라에 집중되어 있습니다. 비엔티안: Parkson Mall(쇼핑몰), Crowne Plaza(호텔) 등 6곳 방비엥: Inthira Hotel, Tmark Resort, The Mini Cafe 기타 지역: Jiffy 마트, The Rock Viewpoint(관광지), 대형 슈퍼마켓(Tesco Pakse) 등 2. 하드웨어 스펙 (커넥터 타입) 라오스의 충전기는 주로 GB/T(중국 규격)와 CCS Type 2(유럽/태국 규격) 듀얼 포트로 구성되어 있습니다. 이는 중국산 EV(BYD 등)가 주도하는 현지 시장과 유럽/태국을 통해 넘어오는 EV 유저를 모두 커버하기 위한 아키텍처입니다. (한국 여행객/차량도 어댑터 없이 CCS2 사용 가능) 3. 사용자 경험 (UX) 및 앱 기능 스테이션 상태 및 예약: LOCA 앱을 통해 다른 스테이션에 누군가 충전 중인지 실시간으로 파악할 수 있으며, 이동 중 충전기 '예약(จอง)' 기능을 지원합니다. (유튜버가 이용 중일 때 다른 차량이 해당 충전기를 예약하고 진입하는 모습을 칭찬합니다.) 결제 및 과금: 앱에 신용카드(Visa, Mastercard)를 등록하여 결제합니다. 충전 요금 수준: 유튜버가 20분 동안 약 23%의 배터리(70% ➔ 93%)를 충전했을 때, 과금액은 50,000킵(KIP)이었습니다. (태국 바트로 약 80바트, 한화 기준 약 3,000~3,200원 수준으로 체감상 매우 저렴하다고 리뷰합니다.) | https://youtu.be/Jja5en9n9pw?si=7KKJu6ZZz4JOUFVF
페이스북 / loca EV |  | https://www.facebook.com/LocaLaos